РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2019 г. №67.1 х.Зазерский

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана реализации на 2019 год муниципальной программы «Благоустройство»  |

В соответствии постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 28 октября 2018 года № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 5 ноября 2018 года № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных про-грамм Зазерского сельского поселения», решением Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 27.12.2018 года № 88«О бюджете Зазерского сельского поселения Зазерского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», -

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить План реализации на 2019 год муниципальной программы «Благоустройство» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу после его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зазерского

сельского поселения Ю.И.Артеменко

Приложение

к постановлению Главы Администрации Зазерского сельского поселения от 31.07.2019 года №67.1

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Благоустройство на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| всего | областнойбюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами по благоустройству Зазерского поселения»**  | Администрация Зазерского сельского поселения  | X | X | 1360,6 | 0,0 | 1360,6 | 0,0 |
|  | Мероприятия по озеленению | Администрация Зазерского сельского поселения  | Создание зелёных зон для отдыха населения.предотвращение сокращения зелёных насаждений | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Зазерского сельского поселения | Поддержания мест захоронения в надлежащем виде | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие мероприятия по содержанию территории поселения  | Администрация Зазерского сельского поселения | Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | 01.01.2019-31.12.2019 | 994,7 | 0,0 | 994,7 | 0,0 |
|  | Мероприятия по содержанию сетей наружного уличного освещения в рамках программы »Благоустройство» | Администрация Зазерского сельского поселения,  | Улучшение уровня и качества жизни населения ,комфортное проживание на территории | 01.01.2019-31.12.2019 | 365,9 | 0,0 |  365,9 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Зазерского сельского поселения»** | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Зазерского сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1  | Администрация Зазерского сельского поселения | Все мероприятия провести в полном объеме | 01.01.2019-31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | 1360,6 | 0,0 | 1360,6 |  |