РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2021 г. № 26.2 х.Зазерский

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление от 30.12.2020 № 69 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» на 2021 год»  |

В соответствии постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 28 октября 2018 года № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 5 ноября 2018 года № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зазерского сельского поселения», решением Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 29.04.2021 № 153 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 28.12.2020г. № 141 «О бюджете Зазерского сельского поселения Тацинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» на 2021 год согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зазерского

сельского поселения Ю.И.Артеменко

Приложение 1

к постановлению Администрации Зазерского

сельского поселения от 30.04.2021 года № 26.2

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Зазерского

сельского поселения «Благоустройство» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| всего | областнойбюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами по благоустройству Зазерского сельского поселения»**  | Администрация Зазерского сельского поселения  | X | X | 2379,3 | 0,0 | 2379,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1Мероприятия по озеленению | Администрация Зазерского сельского поселения  | Создание зелёных зон для отдыха населения.предотвращение сокращения зелёных насаждений | 01.01.2021-31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Зазерского сельского поселения | Поддержания мест захоронения в надлежащем виде | 01.01.2021-31.12.2021 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3Прочие мероприятия по содержанию территории поселения  | Администрация Зазерского сельского поселения | Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | 01.01.2021-31.12.2021 | 1091,2 | 0,0 | 1091,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4Мероприятия по содержанию сетей наружного уличного освещения  | Администрация Зазерского сельского поселения | Улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2021-31.12.2021 | 1238,1 | 0,0 |  1238,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | Администрация Зазерского сельского поселения, |  | 01.01.2021-31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Зазерского сельского поселения»** | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по предупреждению несанкционированных складированиях ТБО | Администрация Зазерского сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Администрация Зазерского сельского поселения | Все мероприятия провести в полном объеме | 01.01.2021-31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 2379,3 | 0,0 | 2379,3 | 0,0 |
| Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | 2379,3 | 0,0 | 2379,3 | 0,0 |