РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля   2019 года                       № 55      	                   х.Зазерский

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зазерского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 169,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 11,16, 18 Положения о бюджетном процессе в Зазерском сельском поселении, утвержденного решением Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 30.07.2007 года № 70, в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Зазерского сельского поселения и составления проекта бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского  района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Зазерского сельского поселения и составления проекта бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского  района на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению.

2. Получателям средств бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зазерского

сельского поселения	       		                          	  Ю.И.Артеменко

Приложение

к постановлению Администрации

Зазерского сельского поселения

от 28.06.2019г  №

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Зазерского сельского поселения  Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Представление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района реестра расходных обязательств Администрации Зазерского сельского поселения | до 10 июня 2019 г. | Сектор экономики и финансов |
| 2. | Получение от Администрации Тацинского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2022 года; индексов-дефляторов на 2020 – 2022 годы | до 2 июня 2019 г. | Сектор экономики и финансов |
| 3. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 – 2022 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 20 июня 2019 г. уточнение до 01.10.2019г. | Сектор экономики и финансов |
| 4. | Получение от Администрации Тацинского района информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020 – 2022 годы | до 10июля 2019 г. | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Рассмотрение Администрацией Зазерского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 15 июля 2019 г. | Сектор экономики и финансов |
| 6. | Представление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Тацинского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 20 августа 2019 г. | Сектор экономики и финансов |
| 7. | Согласование с финансовым отделом Администрации Тацинского района объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета на 2020 – 2022 годы | до 25 июля 2019 года | Сектор экономики и финансов |
| 8. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Зазерского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов , уличного освещения на 2020 – 2022 годы | до 10 августа 2019 г. | специалисты по вопросам ЖКХ |
| 10 | Подготовка проекта постановления Администрации Зазерского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Зазерского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 25 августа 2019 г. | Сектор экономики и финансов |
| 11 | Формирование и представление в финансовый отдел Администрации Тацинского района параметров бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района; предельных показателей расходов бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района; | до 10 сентября 2019 года | Сектор экономики и финансов |
| 12 | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств предельных показателей расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 10 сентября 2019 года | Сектор экономики и финансов |
| 13 | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с 2020 года, а также проектов изменений в действующие муниципальные программы Зазерского сельского поселения | до 20 сентября 2019 г. | Исполнители муниципальных программ Зазерского сельского поселения |
| 14 | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Тацинского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 1 октября 2019 г. | Сектор экономики и финансов |
| 15 | Подготовка проекта постановления Администрации Зазерского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Зазерского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» | до 15 октября 2019 г. | Сектор экономики и финансов |
| 16 | Подготовка и представление в Собрание депутатов Зазерского сельского поселения проекта решения «О бюджете Зазерского сельского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; | до 15 ноября 2019 г. | Сектор экономики и финансов |