РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2019г. №78 х. Зазерский

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана реализации на 2019 год муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |

В соответствии постановлением Администрации сельского поселения от 28 октября 2018 года № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения», постановлением Администрации сельского поселения от 5 ноября 2018 года № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ сельского поселения», решением Собрания депутатов сельского поселения от 27.12.2018 года № 88 «О бюджете сельского поселения района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», -

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить План реализации на 2019 год муниципальной программы сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

сельского поселения Ю.И.Артеменко

Приложение

к постановлению Администрации Зазерского

сельского поселения от 30.08.2019 года № 78

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Зазерского сельского поселения**» |  | X | X | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на организацию, подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | 01.01.2019-31.12.2019 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на организацию, подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др. | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Информированием жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористический актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах, и т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | 01.01.2019-31.12.2019 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Информировать граждан о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности, и т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения. | Повышение уровня информирования граждан | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Зазерского сельского поселения »** |  |  | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.Организовать проведение сходов граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений | Администрация Зазерского сельского поселения | Информирование граждан о решение проблем посредством общения | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Проведение рейдов в местах скопления массового пребывания молодежи, и т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня безопасности граждан | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация проведение совместных рейдовых проверок объектов торговли на предмет нарушения законодательства РФ в сфере оборота алкоголя | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение количества фактов незаконной продажи алкогольной продукции | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Зазерского сельского поселения»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение технологий формирования антинаркотической культуры личности в деятельность государственных органов | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение антинаркотической культуры личности | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Совершенствование антинаркотической пропаганды, и .т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня антинаркотической пропаганды | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении; | Администрация Зазерского сельского поселения | Развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении | 01.01.2019-31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Зазерского сельского поселения | Все мероприятия провести в полном объеме | 01.01.2019-31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |