РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«15» марта 2022 года № 24.1 х.Зазерский

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализацииМуниципальной программы Зазерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год |

 В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 28 октября 2018 года № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 5 ноября 2018 года № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зазерского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Зазерского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зазерского сельского поселения Ю.И.Артеменко

Приложение

к постановлению Администрации

Зазерского сельского поселения

от 15.03.2022 № 24.1

Отчет

о реализации муниципальной программы
Зазерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2021 год

***Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2021 год***

 В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Зазерского сельского поселения, в рамках реализация муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», ответственным исполнителем муниципальной программы Администрацией Зазерского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Бюджет Зазерского сельского поселения Тацинского района на 2021 год сформирован по программной структуре, на основе 6 утвержденных Администрацией Зазерского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

 Бюджет Зазерского сельского поселения Тацинского района по доходам за 2021 год исполнен на 100,7 % к уточненному плану, при плане 7 619,0 тыс. рублей, поступило 7 673,2 тыс. рублей.

 По налоговым и неналоговым доходным источникам план выполнен на 101,3 %, при плане 4 506,9 тыс. рублей, поступило 4 563,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления при плане 3 012,5 тыс. рублей исполнены в сумме 3 012,5 тыс. рублей, или на 100,0 % .

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 28.12.2021 № 28 «О бюджете Зазерского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

 В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 28.05.2021 № 155 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района за 2020 год».

По проектам решений Собрания депутатов Зазерского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района за 2020 год» и «О бюджете Зазерского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Зазерского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Зазерского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района за 2020 год» и «О бюджете Зазерского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Зазерского сельского поселения осуществлено внедрение программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) «Финансы» и АЦК-«Планирование», входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Зазерского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения.

 На реализацию муниципальной программы в 2021 году средства местного бюджета не планировались.

 Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

***Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,***

***приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах***

***( программах), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

 Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках программы предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

 *Основное мероприятие 1.*«Долгосрочное финансовое планирование» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Зазерского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Зазерского сельского поселения и сокращению муниципального долга Зазерского сельского поселения до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Зазерского сельского поселения 16.10.2018 № 118.

Налоговые и неналоговые доходы Зазерского сельского поселения в 2021 году исполнены в объеме 4 563,6 тыс. рублей, или 101,3 процента к бюджетным назначениям.

Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, заключение по результатам оценки эффективности налоговых расходов Зазерского сельского поселения размещено на официальном сайте Администрации Зазерского сельского поселения.

Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющиеся льготы для перечисленных категорий граждан.

 Бюджет Зазерского сельского поселения Тацинского района сформирован на основе 6 муниципальных программ Зазерского сельского поселения, на реализацию которых в 2021 году направлено 2 418,8 тыс.рублей.

*Основное мероприятие 2.*«Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса в 2021 году приняты Решения Собрания депутатов Зазерского сельского поселения:

от 10.12.2021 № 22 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Зазерского сельского поселения № 70 от 30.07.2007 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Зазерского сельском поселении»;

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы***

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Зазерского сельского поселения» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Зазерского сельского поселения. По итогам 2021 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 4 563,6 тыс. рублей или 101,3 процента к плановым назначениям.

***Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей***

***муниципальной программы, подпрограмм муниципальной***

***программы за 2021 год***

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2021 год установлено следующее:

из 4 показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, из которых:

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Зазерского сельского поселения», плановое значение – 4 506,9 тыс. рублей, фактическое значение –4 563,6 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов местного бюджета» плановое значение – 32,6%, фактическое значение –32,6%.

Показатель 1.3 «Своевременное внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об утверждении отчете об исполнении бюджета поселения, в сроки, установленные БК РФ», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.4 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения», плановое значение – 90,4 процента, фактическое значение – 91,1 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год.

***Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет - 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

В 2021 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 4. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,0.

На 2021 год расходы не планировались. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2021году приведена в приложении № 4к отчету о реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами**»** за 2021 год.

 Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Зазерского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2021 году приведена в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами**»** за 2021 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 =1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

***Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

В 2021 году муниципальная программа реализуется в соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2018 № 152 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами**»**

 Значения целевых показателей на 2021 год достигнуты.

 Предложение:

Программа является эффективной и для достижения отдельных результатов реализации Программы необходима ее дальнейшая реализация.

Постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 30.12.2021 № 88 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год.

 Приложение 1 к отчету

о реализации муниципальной

программы

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1414) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ФИО | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1. Долгосрочное финансовое планирование |  | 2021 | 2021 | 2021 | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | Разработано постановление Администрации Зазерского сельского поселения от 16.10.2018 № 118 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Зазерского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Зазерского сельского поселения и сокращению муниципального долга Зазерского сельского поселения до 2024 года». |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса |  | 2021 | 2021 | 2021 | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Зазерского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | Принято 1 решение Собрания депутатов Зазерского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса:1. 1.Решение Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 10.12.2021 № 22 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Зазерского сельского поселения № 70 от 30.07.2007 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Зазерского сельском поселении»;
 |  |
| 3 | Контрольное событиемуниципальной программы  |  |  | X | X | X | X | X |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2 к отчету

о реализации муниципальной

программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1> |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма Зазерского сельского поселения «Управление муниципальными финансамии создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.«Долгосрочное финансовое планирование» | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.«Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

Приложение 3 к отчету

о реализации муниципальной

программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»** |
|  | Показатель 1.1.Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Зазерского сельского поселения | % | 4230,2 | 4506,9 | 4563,6 | - |
|  | Показатель 1.2Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов местного бюджета. |  | - | 36,2 | 36,2 | - |
|  | Показатель 1.3Своевременное внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения, в сроки, установленные БК РФ. |  | - | да | да | - |
|  | Показатель 1.4Исполнение расходных обязательств поселения |  | 95,0 | 90,4 | 91,1 | - |