ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Зазерского сельского поселения

«Развитие культуры»

Отчетный период I полугодие 2022 г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения  «Развитие культуры» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 133 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» (в редакции от 29.12.2021г.).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования (с учетом изменений) в сумме 3 805,6 тыс. рублей. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022 фактическое освоение средств составило 3 596,4 тыс. рублей, или  94,5% к плановым назначениям. Из них:

Средства областного бюджета – 3 326,6 тыс. рублей

Средства местного бюджета – 269,8 тыс. рублей

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 83 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год (далее – план реализации).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора

экономики и финансов                                                              Д.А. Мойш

Утверждаю:

Глава Администрации

Зазерского сельского поселения

________________ Ю.И.Артеменко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы Зазерского  сельского поселения «Развитие культуры»

за отчетный период I полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | X | 3805,6 | 3805,6 | 3596,4 | 209,2 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение мероприятий | Администрация Зазерского сельского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно – досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 400,0 | 400,0 | 193,2 | 206,8 освоение средств запланировано в 3-4 кварталах |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Расходы на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Администрация Зазерского сельского поселения | капитальный ремонт памятника Воинам Великой Отечественной войны по адресу: Ростовская область, Тацинский район, х. Зазерский, ул. Центральная 38а | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 3405,6 | 3405,6 | 3403,2 | 2,4 |
| 2.1. | Контрольное событие программы | Администрация Зазерского сельского поселения | проведены: - праздничный концерт посвященный Дню Победы; - культурно массовое мероприятие «День Молодежи». Приобретены поздравительные букеты, баннеры на 9 мая; | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3805,6 | 3805,6 | 3596,4 | 209,2 |
|  |  | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | X |  |  |  | 209,2 освоение средств запланировано в 3-4 кварталах |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчинённый руководителю, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.