ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Отчетный период I полугодие 2022 г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2018г. № 143 «Об утверждении муниципальной программы  Зазерского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (в редакции от 29.12.2021г.).

Ответственный исполнитель муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

Постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 30.12.2021г. № 78 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год (далее – план реализации).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет бюджета поселения предусмотрены ассигнования (с учетом изменений) в сумме 5,0 тыс.руб. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

По состоянию на 01.07.2022г. фактическое освоение составляет 0 тыс. рублей. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора                                                         Д.А. Мойш

экономики и финансов

### Утверждаю:

### Глава Администрации

### Зазерского сельского поселения

### ______________ Ю.И.Артеменко

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной  программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за отчетный период I полугодие 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» | - | - | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | будут освоены в 3-4 кварталах |
|  | ОМ 1.1. организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др. | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | будут освоены в 3-4 кварталах |
|  | ОМ 1.2. Информированием жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористический актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах, и т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | ОМ 1.3. Информировать граждан о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности, и т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | Основное мероприятие 1.4 по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня информирования граждан | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | Основное мероприятие 1.5 по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня информирования граждан | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | ОМ 1.6 Организовать проведение сходов граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений | Администрация Зазерского сельского поселения | Информирование граждан о решение проблем посредством общения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | ОМ 1.7 Проведение рейдов в местах скопления массового пребывания молодежи, и т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня безопасности граждан | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | ОМ 1.8 Организация проведение совместных рейдовых проверок объектов торговли на предмет нарушения законодательства РФ в сфере оборота алкоголя | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение количества фактов незаконной продажи алкогольной продукции | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | ОМ 1.9 Внедрение технологий формирования антинаркотической культуры личности в деятельность государственных органов | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение антинаркотической культуры личности | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | ОМ 1.10 Совершенствование антинаркотической пропаганды, и .т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня антинаркотической пропаганды | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | ОМ 1.11 Развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении | Администрация Зазерского сельского поселения | Развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Зазерского сельского поселения | проведена разъяснительная работа среди населения о порядке действий при угрозе возникновения террористический актов | 01.01.2022 | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | будут освоены в 3-4 квартале |