ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Зазерского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Отчетный период 9 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 294,1 тыс. рублей. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 80 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год (далее – план реализации).

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств за счет средств бюджета поселения составило 25,4 тыс. рублей, или 8,6 % к плановым назначениям.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора

экономики и финансов                                                              Д.А. Мойш

Утверждаю:

Глава Администрации

Зазерского сельского поселения

_____________ Ю.И. Артеменко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | X | 294,1 | 294,1 | 25,4 | 268,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на страхование от несчастных случаев добровольных пожарных | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня информирования граждан | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности пожарной безопасности населения | Администрация Зазерского сельского поселения | Положительная работа ДПО, улучшение работы источников для забора воды | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 284,5 | 284,5 | 17,6 | 266,9 освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста. | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение количества имущественного вреда при пожарах. Обеспечение мер по противодействию пожарам | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 1,5 освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности пожарной безопасности населения в рамках муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Зазерского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 0,2 освоение средств запланировано в 4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Зазерского сельского поселения | приобретение огнетушителя и хлопуши; приобретение пожарных щитов в количестве – 2 шт. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | 294,1 | 294,1 | 25,4 | 268,7 |
|  |  | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X |  | 294,1 | 294,1 | 25,4 | 268,7 освоение средств запланировано в 4 квартале |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчинённый руководителю, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.