ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Зазерского сельского поселения

«Благоустройство»

Отчетный период I полугодие 2023г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2018г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования (с учетом изменений) в сумме 2 128,0 тыс. рублей. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 1 090,5 тыс. рублей или 51,2 % к плановым назначениям.

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 30.12.2022 г. № 148 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» на 2023 год (далее – план реализации).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора                                                                Д.А. Волошина

экономики и финансов

### Утверждаю:

### Глава Администрации

### Зазерского сельского поселения

### ________________ Ю.И.Артеменко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского

сельского поселения «Благоустройство»

за отчетный период I полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | результат реализации (краткое описание) | фактическая дата начала реализации | фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Благоустройство» | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | X | 2 128,0 | 2 128,0 | 1 090,5 | освоение средств запланировано в 3-4 кварталах |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по озеленению | Администрация Зазерского сельского поселения | Создание зелёных зон для отдыха населения. предотвращение сокращения зелёных насаждений | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Зазерского сельского поселения | Поддержания мест захоронения в надлежащем виде | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 55,0 | 55,0 | 27,5 | освоено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.3 Прочие мероприятия по содержанию территории поселения | Администрация Зазерского сельского поселения | Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 1103,2 | 1103,2 | 463,5 | освоение средств запланировано в 3-4 кварталах |
|  | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по содержанию сетей наружного уличного освещения | Администрация Зазерского сельского поселения | Улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 966,8 | 966,8 | 599,5 | освоение средств запланировано в 3-4 кварталах |
|  | Основное мероприятие 1.5 мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | Администрация Зазерского сельского поселения, |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | освоение средств запланировано в 3-4 кварталах |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Зазерского сельского поселения | Из общего числа мероприятий проведены: работы по благоустройству территорий населенных пунктов поселения. (уборка мусора; покос сорной растительности; побелка деревьев, уборка памятников) | 01.01.2023 | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Зазерского сельского поселения | X | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 2 128,0 | 2 128,0 | 1 090,5 | не освоено 1 037,5 освоение средств запланировано в 3-4 кварталах. |