ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Зазерского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Отчетный период I полугодие 2024 г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 199,2 тыс. рублей. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2023 г. № 132 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год (далее – план реализации).

По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств за счет средств бюджета поселения составило 8,3 тыс. рублей, или 4,2 % к плановым назначениям.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора

экономики и финансов Д.А. Волошина

Утверждаю:

Глава Администрации

Зазерского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Тищенко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период I полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и**  **безопасности людей на водных объектах»** | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | X | 199,2 | 199,2 | 8,3 | 190,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на страхование от несчастных случаев добровольных пожарных | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня информирования граждан | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,6  освоение средств запланировано в 3-4 кварталах |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности пожарной безопасности населения | Администрация Зазерского сельского поселения | технический осмотр пожарного УАЗ;  страхование;  приобретение запасных частей на УАЗ | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 186,0 | 186,0 | 3,6 | 182,4  освоение средств запланировано в 3-4 кварталах |
|  | Основное мероприятие 1.3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста. | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение количества имущественного вреда при пожарах. Обеспечение мер по противодействию пожарам | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 3,6  освоение средств запланировано в 3-4 кварталах |
|  | Основное мероприятие 1.4  Обеспечение деятельности пожарной безопасности населения в рамках муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Зазерского сельского поселения | Уплата транспортного налога | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,7 | 4,3  освоение средств запланировано в 3-4 кварталах |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Зазерского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X |  | 199,2 | 199,2 | 8,3 | 190,9 |
| Администрация Зазерского сельского поселения | X | X |  | 199,2 | 199,2 | 8,3 | 190,9  освоение средств запланировано в 3-4 кварталах |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчинённый руководителю, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. [<3>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.