ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Зазерского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Отчетный период I полугодие 2024 г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 28.12.2020г. № 51.1 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 90,0 тыс. рублей. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2023 № 135 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2024 год (далее – план реализации).

По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составляет 26,9 тыс. рублей, или 29,9 % к плановым назначениям.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора Д.А. Волошина

экономики и финансов

Утверждаю:

Глава Администрации

Зазерского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Тищенко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за отчетный период I полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 90,0 | 90,0 | 26,9 | неосвоенные средства – 63,1 будут освоены в 3-4 кварталах |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Зазерского сельского поселения | приобретение светодиодных светильников для уличного освещения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X |  | 90,0 | 90,0 | 26,9 | 63,1 |
| Администрация Зазерского сельского поселения | X | X |  | 90,0 | 90,0 | 26,9 | 63,1  будут освоены в 3-4 кварталах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчинённый руководителю, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. [<3>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.