ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Зазерского сельского поселения

«Развитие культуры»

Отчетный период 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Развитие культуры» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 133 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 фактическое освоение средств составило 16,2 тыс. рублей, или 8,1 % к плановым назначениям.

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2023 г. № 133 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год (далее – план реализации).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора

экономики и финансов Д.А. Волошина

Утверждаю:

Глава Администрации

Зазерского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Тищенко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Развитие культуры»

за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие культуры»**  | Администрация Зазерского сельского поселения  | X | X | X | 200,0 | 200,0 | 16,2 | 183,8 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение мероприятий | Администрация Зазерского сельского поселения | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно – досуговой деятельности  | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 200,0 | 200,0 | 16,2 | 183,8освоение средств запланировано в 4 квартале |
| 2. | Контрольное событие программы | Администрация Зазерского сельского поселения | приобретены:венки на 9 мая для возложения.Проведено мероприятие посвященное дню защиты детей  | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 200,0 | 200,0 | 16,2 | 183,8 |
| Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | X |  |  |  | 183,8освоение средств запланировано в 4 квартале  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчинённый руководителю, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. [<3>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.