ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Зазерского сельского поселения

«Охрана окружающей среды»

Отчетный период 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Охрана окружающей среды» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 30.12.2022г. № 153 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Охрана окружающей среды».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 7 385,4 тыс. рублей. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

В соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2023 № 136 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Охрана окружающей среды» на 2024 год (далее – план реализации).

По состоянию на 01.10.2024 года фактическое освоение средств составляет 6 232,0 тыс. рублей, или 84,4 % к плановым назначениям.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора Д.А. Волошина

экономики и финансов

Утверждаю:

Глава Администрации

Зазерского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Тищенко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения

«Охрана окружающей среды»

за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы,тыс. рублей  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений | Администрация Зазерского сельского поселения | Обеспечение безопасности условий проживания населения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 6 383,5 | 6 383,5 | 6 190,2 |  193,3средства будут освоены в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.2Расходы на проведение экспертизы по определению соответствия объемов выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | Администрация Зазерского сельского поселения | Экспертиза по определению соответствия объемов выполненных работ  | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 360,0 | 360,0 | 0,0 | средства будут освоены в 4 квартале  |
|  | Основное мероприятие 1.3Расходы на мероприятия по регулярному обследованию и страхованию гидротехнических сооружений | Администрация Зазерского сельского поселения | Изготовление декларации безопасности, страхование ответственности владельца опасного объекта  | 01.01.2024 | 30.09.204 | 641,9 | 641,9 | 41,8 | 600,1средства будут освоены в 4 квартале |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Зазерского сельского поселения | Все мероприятия выполнить в полном объеме | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  | X | X | X |  | 7 385,4 | 7 385,4 | 6 232,0 | 1 153,4 |
| Администрация Зазерского сельского поселения | X | X |  | 7 385,4 | 7 385,4 | 6 232,0 | 1 153,4будут освоены в 4 квартале |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчинённый руководителю, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. [<3>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.