ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Отчетный период 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Зазерского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2018г. № 143 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Ответственный исполнитель муниципальной программы является Администрация Зазерского сельского поселения.

Постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 29.12.2023г. № 134 утвержден план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год (далее – план реализации).

 На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 5,0 тыс.руб. Объем ассигнований бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

По состоянию на 01.10.2024 г. фактическое освоение составляет 3,3 тыс. рублей или 66 % к плановым назначениям. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора Д.А. Волошина

экономики и финансов

Утверждаю:

Глава Администрации

Зазерского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Тищенко

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за отчетный период 9 месяцев 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная** **программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия****преступности»** | - | - | X | X | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,7будут освоены в 4 квартале  |
|  | ОМ 1.1. организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др. | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | будут освоены в 4 квартале |
|  | ОМ 1.2. Информированием жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористический актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах, и т.д.  | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования  |
|  | ОМ 1.3. Информировать граждан о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности, и т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования  |
|  | Основное мероприятие 1.4по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня информирования граждан | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | Основное мероприятие 1.5 по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня информирования граждан | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | ОМ 1.6 Организовать проведение сходов граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений | Администрация Зазерского сельского поселения | Информирование граждан о решение проблем посредством общения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования  |
|  | ОМ 1.7 Проведение рейдов в местах скопления массового пребывания молодежи, и т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня безопасности граждан  | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования  |
|  | ОМ 1.8 Организация проведение совместных рейдовых проверок объектов торговли на предмет нарушения законодательства РФ в сфере оборота алкоголя | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение количества фактов незаконной продажи алкогольной продукции | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | ОМ 1.9 Внедрение технологий формирования антинаркотической культуры личности в деятельность государственных органов | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение антинаркотической культуры личности  | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | ОМ 1.10 Совершенствование антинаркотической пропаганды, и .т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня антинаркотической пропаганды | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования  |
|  | ОМ 1.11 Развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении | Администрация Зазерского сельского поселения | Развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Администрация Зазерского сельского поселения | проведена разъяснительная работа среди населения о порядке действий при угрозе возникновения террористический актов | 01.01.2024 | 30.09.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,7 |
| Администрация Зазерского сельского поселения | X | X |  | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,7будут освоены в 4 квартале  |