ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЗЕРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   декабря 2024 г.                 	        № ---		                        х.Зазерский

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

В соответствии постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 23 июля 2024 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 23 июля 2024 года № 24 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зазерского сельского поселения», решением Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 27.11.2024 года № 120 «О бюджете Зазерского сельского поселения Тацинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить План реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах» на 2025 год согласно приложению 1.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зазерского

сельского  поселения                                                                   А.С.Тищенко

- Приложение 1

- к постановлению Администрации Зазерского

- сельского поселения от .12.2024 года №

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Зазерского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»  на 2025 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | 199,2 | 0,0 | 199,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на страхование от несчастных случаев добровольных пожарных | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня информирования граждан | 01.01.2025-31.12.2025 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности пожарной безопасности населения | Администрация Зазерского сельского поселения | Положительная работа ДПО, улучшение работы источников для забора воды | 01.01.2025-31.12.2025 | 186,0 | 0,0 | 186,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья ,участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста. | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение количества имущественного вреда при пожарах. Обеспечение мер по противодействию пожарам | 01.01.2025-31.12.2025 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности пожарной безопасности населения в рамках муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Зазерского сельского поселения |  | 01.01.2025-31.12.2025 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Зазерского сельского поселения | Все мероприятия провести в полном объеме | 01.01.2025-31.12.2025 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 199,2 | 0,0 | 199,2 | 0,0 |
|  |  | Администрация Зазерского сельского поселения | X | X | 199,2 | 0,0 | 199,2 | 0,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчинённый руководителю, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.