Приложение

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий Долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды и благоустройство территории Зазерского  сельского поселения на 2010-2015 годы»

по состоянию за 1 полугодие 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Зазерского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований На 1полугодие2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет | всего | федеральный бюджет* |  | област-ной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет | всего | федеральный бюджет* |  | област-ной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе за 1 кв.2013 г. | 30,6 |  |  | 30,6 |  | 398,6 |  |  |  | 171,3 | 227,3 | 214,4 |  |  |  | 136,8 | 77,6 |  |
| 1 | Содержание кладбищ | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 48,9 |  |  |  | 24,4 | 24,5 | 43,9 |  |  |  | 19,4 | 24,5 | Не выполнены работы по подвозу песка |
| 2 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | 20,6 |  |  | 20,6 |  | 349,7 |  |  |  | 146,9 | 202,8 | 170,5 |  |  |  | 117,4 | 53,1 | Не выполнены работы по размещению отходов,уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли |

Целевые показатели Программы

| № п/п |  | Наименование показателей результативности |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 год реализации программы |  |  | 2 год реализации программы |  |  | 3 год реализации программы |  |  | 4 год реализации программы |  |  | 5 год реализации программы |  |  | 6 год реализации программы |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Содержание кладбищ |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | - |  |  | 12,6 |  |  | - |  |  | 48,9 |  |  | - |  |  | - |  |
| 2. |  |  | Прочие мероприятия по благоустройству поселения |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 34,6 |  |  | 33,4 |  |  | 62,9 |  |  | 349,7 |  |  | - |  |  | - |  |
| 3 |  |  | Озеленение |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | - |  |  | 10,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |

ИНФОРМАЦИЯ

по долгосрочной целевой программе

«Охрана окружающей среды и благоустройство территории Зазерского  сельского поселения на 2010-2015 годы»

за  1полугодие 2013 год и за весь период реализации 2010-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2012 | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Содержание кладбищ | тыс.руб. | - | 12,6 | 0,0 | 48,9 |  | - | - | - | - | 43,9 | 90 |
| 2 |  | тыс.руб. | 34,6 | 33,4 | 62,9 | 349,7 |  | - | - | 62,9 | - | 170,5 | 49 |
| 3 | Озеленение | тыс.руб. | - | 10,0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |