- Приложение №2

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Зазерского сельского поселения

Ю.И.Артеменко_____________________

24 февраля   2017 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»  отчетный период  2016 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Зазерского сельского поселения | Администрация Зазерского сельского поселения | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения | 2016 | 2016 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| 1 | Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев | Повышение уровня информирования граждан | 2016 | 2016 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение средств защиты и обработка территории поселения от КГЛ, ЛЗН, и т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня защищенности граждан от КГЛ, ЛЗН | 2016 | 2016 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Обучение специалистов в учебно-консультационных центрах по гражданской обороне | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня грамотности специалистов | 2016 | 2016 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения муниципального образования по способам защиты от ЧС мирного и военного времени | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев | Повышение уровня информирования граждан | 2016 | 2016 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Приобретение и перезарядка огнетушителей, закупка пожарно-технического оборудования и инвентаря, и т.д. | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев | Оснащение первичных средств и проверка их готовности | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Организация работы по созданию, оснащению и организации деятельности добровольной пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований | Инспектор ЖКХ Е.В.Исаев | Положительная работа ДПО | 2016 | 2016 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Мероприятия по страхования добровольных пожарных дружинников | Администрация Зазерского сельского поселения | Положительная работа ДПО | 2016 | 2016 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7 | Мероприятия по проведению противоклещевой обработки территории поселения | Администрация Зазерского сельского поселения | Улучшение работы источников для забора воды | 2016 | 2016 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 8 | Информирование населения о проводимых профилактических мероприятий по ГО и ЧС и пожарной безопасности через средства массовой информации, телевидения, и т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Повышение уровня информирования граждан | 2016 | 2016 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Очистка естественных водоемов и прудов, расположенных на территории Зазерского сельского поселения, и т.д. | Администрация Зазерского сельского поселения | Улучшение качества забора воды | 2016 | 2016 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Подвоз воды для тушения пожаров | Администрация Зазерского сельского поселения | Снижение количества имущественного вреда при пожарах | 2016 | 2016 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Опашка и обкашивание населенного пункта, и т.д | Администрация Зазерского сельского поселения | Обеспечение мер по противодействию пожарам | 2016 | 2016 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | Мероприятия по противопожарной опашке границ населённых пунктов Зазерского сельского поселения | Администрация Зазерского сельского поселения | Обеспечение мер по противодействию пожарам | 2016 | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятия по переданным полномочиям | Администрация Зазерского сельского поселения | Обеспечение мероприятий по переданным полномочиям | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | Мероприятия по переданным полномочиям по организации и осуществлению пероприятий по территориальной и гражданской обороне | Администрация Зазерского сельского поселения | Обеспечение мер по тер-й и граж-й обороне | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | Мероприятия по переданным полномочиям по организации и осуществлению мероприятий защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Зазерского сельского поселения | Обеспечение мер по защиты населения от чрезвычайных ситуаций | 2016 | 2016 | 11,1 | 5,7 | 5,7 |
| 12.3 | Мероприятия по переданным полномочиям на мероприятие по созданию и содержанию аварийно-спасательных служб | Администрация Зазерского сельского поселения | Обеспечение мер по созданию и содержанию аварийно-спасательных служб | 2016 | 2016 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |