РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря  2017 г.                       №120                        х. Зазерский

Об утверждении плана реализации

Муниципальной программы Зазерского сельского поселения

«Развитие культуры» за  2017 год

В соответствии с Постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 16.08.203г. № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зазерского сельского поселения, Постановлением Администрации Зазерского сельского поселения  от 16.08.2013г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», Постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 16.08.2013г. № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зазерского сельского поселения», Постановления Администрации Зазерского сельского поселения от 26.09.2013 года № 80 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Развитие культуры»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения  «Развитие культуры» за  2017 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации  Зазерского

сельского поселения	       		                                      	  Ю.И. Артеменко

Приложение

к постановлению

Администрации

Зазерского  сельского поселения

от  29.12.2017 №120

План

реализации муниципальной  программы Зазерского сельского поселения «Развитие культуры» за   2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | «Развитие культуры» | МБУК «Культура Зазерского сельского поселения» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | х | 1217,7 | 66,3 | 1147,9 | 3,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждения культуры | МБУК «Культура Зазерского сельского поселения» Ржевская О.Г. |  | с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. | 1147,9 |  | 1147,9 |  |
| 1.2 | Расходы на капитальный ремонт, разработку проектной и сметной документации для МБУК «Культура Зазерского сельского поселения» в рамках муниципальной программы . | МБУК «Культура Зазерского сельского поселения» Ржевская О.Г. |  | с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры | МБУК «Культура Зазерского сельского поселения» Ржевская О.Г. | Исполнение Указа президента от 07.05.2012г. № 597 | с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. | 69,8 | 66,3 |  | 3,5 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 1217,7 | 66,3 | 1147,9 | 3,5 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.