РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 октября  2017 года                         № 102                              х.Зазерский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Зазерского сельского поселения

«Благоустройство »

за 9 месяцев 2017 года.

В соответствии с  Постановлениями Администрации Зазерского сельского поселения от 26.08.2013 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», от 26.08.2013 № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Зазерского сельского поселения, от 26.08.2013 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зазерского сельского поселения», от 26.09.2013года №84 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство», от 29.02.2016г. № 17.2 «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство»  за 3 месяца 2017 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Зазерского

сельского поселения                                                                            Ю.И.Артеменко

Приложение к Постановлению Администрации

Зазерского сельского поселения

от 04.10.2017г №102

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство »

отчетный период за 9 месяцев  2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание территории Зазерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Программа «Благоустройство» | Администрация Зазерского сельского поселения |  | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 792,4 | 711,0 |  | 711,0 |
| 1.1 | Основные мероприятия: освещение Зазерского сельского поселения. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017. | 227,3 | 175,3 |  | 175,3 |
| 1.1.1 | Мероприятии по освещению Зазерского сельского поселения. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 227,3 | 175,3 |  | 175,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие по приобретению ГСМ на триммеры и материальных запасов для благоустройства. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | уборка на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,7 | 3,7 |  | 3,7 |
| 1.1.3 | Ремонт уличного освещения | Администрация Зазерского сельского поселения |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 15.03.2017 | 31,12,2017 | 91,3 | 91,3 |  | 91,3 |
| 1.1.4 | Сметная документация ,стройконтроль | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  |  | 23,03,2017 | 31,032017 | 8,6 | 8,6 |  | 8,6 |
| 1.1.5 | работы .услуги | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | комфортное проживание на территории | 03.03.2017 | 16.03.2017 | 119,1 | 24,6 |  | 24,6 |
| 1.2 | Основные мероприятия: содержания мест захоронений, мемориалов, памятников, парка | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | противоклещевая обработка, подвоз песка, уборка на территории мест захоронений, содержанию памятников ВОВ (братская могила, мемориал ВОВ) и прилегающей к ним территории х. Зазерский, выполнение программных мероприятий | 01.03.2017 | 30.10.2017 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие по противоклещевой обработки на территории мест захоронений | Инспектор ЖКХ |  | противоклещевая обработка, подвоз песка, уборка на территории мест захоронений | 01.03.2017 | 30.10.2017 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3 | Мероприятие по благоустройству улиц (выкашивание травы, поддержание порядка и чистоты,.прочие работы ) х.Зазерский, х. Араканцев. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 62,9 | 62,9 |  | 62,9 |
| 1.3.1 | Мероприятие по благоустройству-(составление сметы ) | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 19.01..2016 | 24,03.2016 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие по приобретению и материальных запасов для благоустройства. | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | уборка на территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Мероприятие прицепа на автомобиль | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | уборка на территории | 19.01.2016 | 24.03.2016 | 44,8 | 44,8 |  | 44,8 |
| 1.3.2.2 | Приобритение газонокосилки (тример0 | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | , Мероприятие по благоустройству улиц (выкашивание травы, поддержание порядка и чистоты) х.Зазерский, х. Араканцев. | 01.05.2016 | 22.07.2016 | 13,2 | 13,2 |  | 13,2 |
| 1.3.3 | Мероприятие по приобретению строительного материала (краска, растворитель, рабочие перчатки) для окрашивания ЛЭП | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 18.05.2017 | 31.12.2017 | 4,9 | 4,9 |  | 4,9 |
| 1.3.4 | Мероприятие по благоустройству улиц, тратуаров) | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 08.04.2017 | 08.04.2017 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Прочие мероприятие по благоустройству улиц, тратуаров) | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 08.04.2017 | 08.04.2017 | 107,6 | 107,6 |  | 107,6 |
| 1.4.1 | Общественные работы по благоустройству территории | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | уборка на территории | 18.04.2017 | 31.12.2017 | 8,2 | 8,2 |  | 8,2 |
| 1.4.2 | Валка деревьев с применением автогидроподьемника | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | уборка на территории | 15.03.2017 | 31.12.2017 | 99,4 | 99,4 |  | 99,4 |
| 1.5 | Мероприятие «капитальный ремонт плотины2 | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 15.03.2017 | 31.12.2017 | 198,0 | 198,0 |  | 198,0 |
| 1.6 | мероприятие «погрузка и вывоз твердых бытовых отходов» | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | 15.03.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1,7 | Прочие работы и услуги работы по благоустройству территории | Инспектор ЖКХ АртеменкоНП |  | уборка на территории | 18.04.2017 | 31.12.2017 | 196,6 | 167,2 |  | 167,2 |