РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                    РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                                              ТАЦИНСКИЙ РАЙОН                                                                                                                        МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля    2017 года                               № 83.2                                       х.  Зазерский

О внесении изменений в Постановление

Администрации Зазерского сельского

поселения  «Об утверждении Плана

реализации  муниципальной  программы

Зазерского сельского поселения

«Благоустройство» на  2017 год.

В соответствии с Постановлением Администрации Зазерского сельского поселения от 16.08.2013 №90  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зазерского сельского поселения», от 16.08.2013 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зазерского сельского поселения», Постановления Администрации Зазерского сельского поселения от 26.09.2013года № 84 «Об утверждении муниципальной программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Зазерского сельского поселения от 31.12.2014г №90 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Зазерского сельского поселения  «Благоустройство» на 2017 год, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации  Зазерского

сельского поселения	       		                                     Ю.И.Артеменко

Приложение

к постановлению Администрации

Зазерского сельского поселения

от 03.07.2017  г. № 83.2

План

реализации муниципальной  программы Зазерского сельского поселения «Благоустройство» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Благоустройство» | Администрация Зазерского сельского поселения. | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 773,8 | - | 306,5 | 467,3 |
| 1.1 | Потребление электроэнергии | Администрация Зазерского сельского поселения | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 247,3 | - | 247,3 | 0,0 |
| 1.2 | «Содержание мест захоронений» | Администрация Зазерского сельского поселения | противоклещевая обработка, подвоз песка, уборка на территории мест захоронений | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 1.3 | «Прочее благоустройство и содержание территории» | Администрация Зазерского сельского поселения | содержанию памятников ВОВ (братская могила, мемориал ВОВ) и прилегающей к ним территории х. Зазерский, выполнение программных мероприятий работы по плотине | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 467,3 | - |  | 467,3 |
| 1.4 | «Работы по благоустройству » | Администрация Зазерского сельского поселения | улучшение уровня и качества жизни населения, комфортное проживание на территории | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 59,2 |  | 59,2 | 0 |