Приложение

ОТЧЕТ

Отчет об исполнении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Зазерском  сельском поселении

за 2017 год

по состоянию на 01.01.2018

| - № п/п | Наименование мероприятия* | Сроки исполнения |  |  | Причины неисполнения** |  | Ответственный |  | Ожидаемый результат | Полученный результат** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |
| 1.1 | Осуществление анализа эффективности налоговых льгот, установленных постановлением Администрации Зазерского сельского поселения № 75 от 10.09.2012 года «О Порядке оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным бюджетам | II - III кварталы (ежегодно) | II- III квартал 2017 |  | - |  | Администрации Зазерского сельского поселения; Межрайонная ИФНС№22 по Ростовской области |  | увеличение поступлений в бюджет Зазерского сельского поселения | Анализ эффективности показал, что необходимо сохранить предусмотренные налоговые льготы для социально незащищенных налогоплательщиков |  |
| 1.2. | Осуществление контроля за оптимизацией налоговых льгот ,установленных правовыми актами Администрации Зазерского сельского поселения | III квартал (ежегодно) | III квартал 2017 |  | - |  | Администрации Зазерского сельского поселения |  | увеличение поступлений в бюджет Зазерского сельского поселения Тацинского района | Оценка рассмотрена собранием депутатов Зазерского сельского поселения |  |
| 2. | Проведение необходимой работы с организациями и физическими лицами по сокращению ими задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимке по налогам и сборам, а также по начисляемым пеням и штрафам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация комплекса мер по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов ,а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014№878»Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов ,а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет ростовской области на 2015-2017годы» | ежеквартально | ежеквартально |  | - | Администрации Зазерского сельского поселения |  | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в консолидированный бюджет Ростовской области и недопущение ее роста |  | В 2017 году осуществлялся подворовой обход налогоплательщиков с целью выявления лиц, которые не получили налоговые уведомления, в результате задолженность уменьшилась на сумму 35,4тыс. рублей |  |
| 2.2 | Организация и проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в соответствии с Распоряжением Администрации Зазерского сельского поселения от 17.02.2011№11»О создании Координационного совета по вопросам собираемости налогов, сборов и арендных платежей» | ежеквартально | ежеквартально |  | - | Координационная комиссия при Администрации Зазерского сельского поселения |  | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Зазерского сельского поселения и недопущение ее роста |  | Проведено 14 Координационных заседаний, задолженность уменьшилась на сумму 35,4тыс. рублей |  |
| 2.3 | Обеспечить перечисление в консолидированный бюджет Тацинского района части прибыли муниципальных унитарных предприятий в размере 10 процентов, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с нормативными правовыми актами района и поселений | Ежегодно до 5 апреля |  |  |  |  |  |  |  | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Зазерского сельского поселения и недопущение ее роста |  |
| 3. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рассмотрение возможности приватизации имущества | весь период | весь период |  | Отсутствие имущества подлежащего приватизации |  | Администрация Зазерского сельского поселения |  | подготовка Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Зазерского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Рассмотрение возможности приватизации имущества |  |
| II. Направления оптимизации расходов бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений Зазерского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание системы независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы ,увязка их финансирования с результатом работы | весь период | весь период |  | - |  | Администрация Зазерского сельского поселения;-МБУК»Культура Зазерского сельского поселения « |  | улучшение качества оказываемых услуг в социальной сфере | Проведен анализ по независимой оценки качества. Предложения Общественного Совета по улучшению качества: 1)продолжить укрепление материально-технической базы учреждения; 2)продолжить работу по формированию доступной среды для маломобильных групп населения, в том числе по оборудованию прилегающих к учреждению территорий, входных зон, санитарно-гигиенических помещений с учетом требований доступности для маломобильных получателей услуг; 3)оценке качества услуг |  |
| 5. | Формирование расходов на оплату труда работников Администрации Зазерского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения | весь период |  | весь период | - |  | Администрация Зазерского сельского поселения |  | повышение эффективности деятельности учреждений, привлечение внебюджетных источников и других внутренних ресурсов | повышена эффективность деятельности учреждений |  |
| 6. | Проведение инвентаризации расходных обязательств Зазерского сельского поселения ,принятых в рамках реализации прав Зазерского сельского поселения по финансированию полномочий отнесенных к ведению Российской Федерации, Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Исключение финансирования полномочий, не отнесенных в соответствии с федеральным и областным законодательством к полномочиям Зазерского сельского поселения | весь период |  | весь период | - |  | Администрация Зазерского сельского поселения |  | оптимизация расходов бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района | Проведен анализ расходных обязательств, обязательств, не отнесенных в соответствии с федеральным и областным законодательствам не выявлено |  |
| 7. | Сокращение расходов бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение инвентаризации расходных обязательств и внесение предложений в Администрацию Зазерского сельского поселения по сокращению расходов бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района | весь период |  | весь период | - |  | Администрация Зазерского сельского поселения |  | оптимизация расходов бюджета Зазерского сельского поселения Тацинского района | Проведен анализ расходных обязательств, обязательств, не относящихся к вопросам местного значения не выявлено |  |

* Заполняется в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

** Заполняется в случае отсутствия в приложении № 1 к настоящему постановлению заполненных граф 5 – 7 «Финансовая оценка».

*** Заполняется в случае неисполнения плановых значений финансовой оценки за отчетный год или невыполнения  мероприятия.